## Инструкция
Шаблон план-факт анализа проекта — НормоПлан · normoplan.ru
Что считает: отклонение факта от плана по часам и деньгам, прогноз на завершение (факт ÷ готовность), разложение денег на эффект часов и эффект ставки, светофор по порогам 5% и 10%, а на втором листе — показатели освоенного объёма (EVM).
1. На листе «План-факт» каждая строка — работа, стадия или раздел. Заполните жёлтые ячейки: план и факт в часах, готовность в процентах, ставку плановую и фактическую.
2. Остальные ячейки считаются сами и защищены от случайной правки (защита без пароля: Рецензирование → Снять защиту листа). Пустые строки ошибок не дают.
3. Прогноз, ч = факт ÷ готовность. Отклонение прогноза = прогноз − план, в процентах — к плану. Пока готовность не указана, прогноз не считается.
4. Эффект часов = (прогноз − план в часах) × плановая ставка. Эффект ставки = (фактическая − плановая ставка) × прогноз в часах. Вместе они дают отклонение прогноза в рублях.
5. Светофор по модулю отклонения прогноза: до 5% — зелёный, 5–10% — жёлтый (зона внимания), свыше 10% — красный (обязательный разбор и решение).
6. Лист «EVM» — освоенный объём по одной работе или по проекту: введите BAC, готовность, плановую долю на дату и фактические затраты (AC). CPI и SPI ниже единицы подсвечиваются красным; справа от значений — пояснения.
7. В ячейках стоит пример из статьи: стадия П (план 2 000 ч, факт 2 260 ч, готовность 100%) и стадия Р (план 3 400 ч, факт 1 900 ч, готовность 50%), ставка 800 ₽/ч. Итог — прогноз 6 060 ч против 5 400 ч плана (+12,2%). Замените пример своими данными.
Плановая доля на дату в листе «EVM» (60%) в статье принята условно — подставьте долю из вашего календарного плана.
Пошаговый разбор методики: https://normoplan.ru/blog/plan-fakt-analiz-proekta/

## План-факт
План-факт анализ проекта
Жёлтые ячейки — ввод. Значения — пример из статьи (стадии П и Р, ставка 800 ₽/ч). Прогноз = факт ÷ готовность; светофор — по модулю отклонения прогноза.
Объект / стадия | Работа | План, ч | Факт, ч | Готовность, % | Ставка план, ₽/ч | Ставка факт, ₽/ч | План, ₽ | Факт, ₽ | Прогноз, ч | Откл. прогноза, ч | Откл. прогноза, % | Прогноз, ₽ | Откл. прогноза, ₽ | Эффект часов, ₽ | Эффект ставки, ₽ | Статус
Контракт из статьи | Стадия П | 2000 | 2260 | 100% | 800 | 800
Контракт из статьи | Стадия Р | 3400 | 1900 | 50% | 800 | 800
Итого
Процент в строке «Итого» — отклонение прогноза к плану тех строк, где указана готовность.

## EVM
Освоенный объём (EVM)
Жёлтые ячейки — ввод. Значения — стадия Р из статьи; плановая доля на дату (60%) принята условно.
Исходные данные | Значение | Пояснение
BAC — бюджет по завершении, ₽ | 2720000 | Плановая стоимость всей работы. В статье: 3 400 ч × 800 ₽ = 2 720 000 ₽.
Готовность, % | 50% | Доля выполненной работы. В статье — 50%.
Плановая доля на дату, % | 60% | Какая часть бюджета должна быть освоена по плану на эту дату. В статье принято условно 60%.
AC — фактические затраты, ₽ | 1520000 | Сколько потрачено. В статье: 1 900 ч × 800 ₽ = 1 520 000 ₽. Для проекта целиком возьмите «Факт, ₽» из листа «План-факт».
Расчёт | Значение | Пояснение
EV — освоенный объём, ₽ |  | BAC × готовность: плановая стоимость фактически выполненного.
PV — плановый объём, ₽ |  | BAC × плановая доля на дату: сколько работы должно быть сделано по плану.
CV — отклонение по стоимости, ₽ |  | EV − AC. Ниже нуля — перерасход: за выполненное заплатили больше, чем оно стоит по плану.
SV — отклонение по срокам, ₽ |  | EV − PV. Ниже нуля — отставание от графика.
CPI — индекс стоимости |  | EV ÷ AC. Ниже 1 — каждый потраченный рубль даёт меньше рубля плановой работы.
SPI — индекс сроков |  | EV ÷ PV. Ниже 1 — работа идёт медленнее плана.
EAC — прогноз затрат на завершение, ₽ |  | BAC ÷ CPI. Во что обойдётся вся работа, если эффективность сохранится.
VAC — прогноз отклонения по завершении, ₽ |  | BAC − EAC. Ниже нуля — ожидаемый перерасход к завершению.
Справка: итоги листа «План-факт» | Значение | Пояснение
План, ₽ (итого) |  | Можно подставить в BAC, если оцениваете проект целиком.
Факт, ₽ (итого) |  | Можно подставить в AC, если оцениваете проект целиком.