## Инструкция
Шаблон планирования загрузки сотрудников — Блог HRP · humresplan.ru
Как пользоваться:
1. На листе «Загрузка» заполните сотрудников, роли и недельный фонд часов (колонка C).
2. В колонку D внесите часы отсутствий за период — отпуска, больничные, учёбу.
3. В колонках недель (E–J) планируйте часы по проектным задачам; в недели отпуска часы не ставьте.
4. «Итого» и «Загрузка %» считаются сами: загрузка = итого ÷ (фонд × 6 − отсутствия).
5. Красная неделя — перегруз: план выше недельного фонда. Красная загрузка — выше 100%, жёлтая — ниже 60%.
6. Ориентир плановой загрузки проектами — 70–85% доступного фонда.
Фонд по умолчанию 32 ч/нед ≈ 40 ч × 80% (типовая доля проектной работы).
Методика: humresplan.ru/blog/planirovanie-zagruzki-excel/

## Загрузка
Сотрудник | Роль | Фонд, ч/нед | Отсутствия, ч | Нед 1 | Нед 2 | Нед 3 | Нед 4 | Нед 5 | Нед 6 | Итого, ч | Загрузка %
Иванова А. | Инженер | 32 | 0 | 28 | 30 | 34 | 24 | 30 | 28
Петров С. | Инженер | 32 | 0 | 32 | 26 | 22 | 30 | 28 | 30
Сидорова М. | Ведущий инженер | 28 | 56 | 24 | 26 | 0 | 0 | 24 | 26
Козлов Д. | Техник | 34 | 0 | 20 | 18 | 24 | 26 | 22 | 20
Волкова Е. | Руководитель проекта | 18 | 0 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16